## comments
Dette er forslag til fremdriftsplan og milepæler i søknadsfasen
Du bør snarest kontakte forskningsrådgiveren ved ditt fakultetdiskutere og legge en plan for fremdrift og krav tilpasset din søknad .
This is a suggested timeline and milestones for your application writing process
You should contact the research advisor at your faculty and adapt the timeline to the requirements of your project.

## English
Time (before submission) | Time (before submission) | Task | Responsible party | Target audience | Purpose
7 months | your date | Pitch | Project manager (Project manager) | Research support team, department head, potential project partners | Write down project basics, get administrative approval
6.5 months | your date | Meeting | Project manager, Department head |  | Discuss buyouts, time requirements, thematic relevace to INN's strategic areas
6.5 months | your date | Meeting | Project manager, research support team contact |  | Discuss/refine idea, financial framework (budget draft), look at details of the call, strategize about partners/consortium members, solidify timeline for project development
6 months | your date | Meeting | Project manager, potential partner(s) |  | Recruit complementary/required competence for achieving project goals
5.5 months | your date | Drafting | Project manager | project partners, research support team | Outline the structure of the project (project goal(s), research hypotheses/questions, knowledge needs, and work plan
5.5 months- 1 month | your date | Project delvelopment | Project manager, Partner (core team) | funding agency, project partners, research advisor, stakeholders
4.5 months | your date | Input | Partners, research support team | PM | Get feedback on general plan for project
4.5 months | your date | Draft attachment "Relevance to call" (max one page)- if applicable | Project manager/ project member | project group, research advisor, stakeholders? | make sure the proposal hits the bull's eye
1 month | your date | Draft Figures and Gantt-chart | Project manager and/or project partner | project partners, research support team
1 month | your date | Collect info for budget | Project manager & Research advisor | n/a
1 month | your date | Meeting | Project manager & Research advisor |  | Check timeline, updates on budget and partners, info Teams
3 weeks | your date | (Tentative) budget ready | Project manager & Research advisor | Partners & leaders | Needed for internal approval HINN and partners
2 weeks | your date | Request CVs from project partners | Project manager or member | funding agency | make sure to use template and updatet withrelevant info/publication
1.5 weeks | your date | Justification | Project manager | Research adviser / dean | Needed for internal approval HINN
1.5 weeks | your date | Final budget ready | Project manager & Research advisor | HINN & NFR | Needs to be controlled by economy before put into portal
1 week | your date | Anmodning om godkjenning til å sende søknad | Research advisor | Dean, head of external projects | Internal approval, so no major changes in project group or budget after this.
2 days | your date | Proof reading?, check figures and gannt cart | Project manager, project member
1 day | your date | Last check of info and attachements in portal | Project manager + Research advisor | n/a
1 day | your date | Submission | Project manager | project partners, research support team
DEADLINE | Deadline | Final submission | Project manager | Project manager

## norsk
Tid (før innsending) | Tid (før innsending) | Oppgave | Ansvarlig | Målgruppe | Formål
7 måneder | din dato | Pitch | Prosjektleder (Prosjektleder) | Forskningsstøtteteam, instituttleder, potensielle prosjektpartnere | Skriv ned prosjektgrunnlag, få administrativ godkjenning
6,5 måneder | din dato | Møte | Prosjektleder, instituttleder |  | Diskuter frikjøp/tidsbruk, faglig forankring (treffer det HINNs strategiske områder)
6,5 måneder | din dato | Møte | Prosjektleder, forskningsstøttekontakt |  | Diskuter/forbedre ideen, budsjettrammer (budsjett utkast), se på detaljer om utlysningen, legg strategier forom partnere/konsortiemedlemmer, konkretiser tidslinjen for prosjektutvikling
6 måneder | din dato | Møte | Prosjektleder, potensielle partnere |  | Rekrutter komplementær/påkrevd kompetanse for å oppnå prosjektmålene
5,5 måneder | din dato | Utforming | Prosjektleder, | Prosjektpartnere, forskningsstøtteteam | Skisser strukturen for prosjektet (prosjektmål, forskningshypoteser/spørsmål, kunnskapsbehov og arbeidsplan)
5,5 måneder-1 måned | din dato | Prosjektutvikling | Prosjektleder, Partner (kjernegruppe) | Utlysningsorgan, Prosjektgruppe, forskningsrådgiver, interessenter? | Skisser strukturen for prosjektet (prosjektmål, forskningshypoteser/spørsmål, kunnskapsbehov og arbeidsplan)
4,5 måneder | din dato | Innspill | Partnere, forskningsstøtteteam | Prosjektleder | Få tilbakemelding på generell plan for prosjektet, fordel oppgaver på en kjernegruppe
4,5 måneder | din dato | Utforming vedlegg Relevans til utlysning (maks én side) | Prosjektleder/prosjektmedlem | Prosjektgruppe, forskningsrådgiver, interessenter? | Sørg for at forslaget treffer blink
1 måned | din dato | Utforming figurer og Gantt diagram | Prosjektleder og/eller prosjektpartner |  | Prosjektpartnere, forskningsstøtteteam
1 måned | din dato | Samle informasjon til budsjett | Prosjektleder & forskningsrådgiver
1 måned | din dato | Møte | Prosjektleder & forskningsrådgiver |  | Sjekk tidslinje, oppdateringer på budsjett og partnere, info Teams
3 uker | din dato | (Foreløpig) budsjett klart | Prosjektleder + forskningsrådgiver | Partnere & ledere | Trenges for intern godkjenning HINN og partnere
2 uker | din dato | Be om CV | Prosjektleder innhenter fra prosjektpartnere | Utlysningsorgan | Sørg for å bruke mal der det er påkrevd og oppdatert og relevant info/publisering
1,5 uke | din dato | Faglig begrunnelse | Prosjektleder | Forskningsrådgiver / dekan | Nødvendig for intern godkjenning HINN
1,5 uke | din dato | Endelig budsjett klart | Prosjektleder & forskningsrådgiver | HINN & Utlysningsorgan | Må kontrolleres av økonomi før det legges i portalen
1 uke | din dato | Søknad om godkjenning til å sende søknad | Forskningsrådgiver | Dekan, leder for eksterne prosjekter | Intern godkjenning, slik at det ikke gjøres store endringer i prosjektgruppen eller budsjettet etter dette
2 dager | din dato | Korrekturlesing?, sjekk figurer og Gantt diagram | Prosjektleder, prosjektmedlem
1 dag | din dato | Siste sjekk info og vedlegg i portalen | Prosjektleder + forskningsrådgiver
1 dag | din dato | Innsending | Prosjektleder | Prosjektpartnere, forskningsstøtteteam
FRIST | Frist | Endelig innsending | Prosjektleder | Prosjektleder